Bài tập

Quản lý dự án phần mềm

------o0o------

Bài tập 04: Xác định thời gian thực hiện dự án

- Thực hiện theo nhóm: 2-3 SV/nhóm, đăng ký cố định đến cuối học kỳ.

- Thời lượng: 3 tiết

- Cách thức nộp bài: LMS hoặc USB.

- Kết quả / Sản phẩm: file WORD

- Nội dung cụ thể:

BÀI TẬP 1:

1. Cho bảng các công việc của một dự án như sau:

| Công việc | Thời gian (ngày) | Công việc trước |
| --- | --- | --- |
| A | 5 | - |
| B | 4 | - |
| C | 6 | - |
| D | 7 | A |
| E | 6 | A |
| F | 5 | C |
| G | 7 | C |
| H | 5 | B, E, F |
| I | 8 | B, E, F |
| J | 8 | B, E, F |
| K | 10 | D, H |
| L | 12 | G, J |
| M | 4 | I, K, L |

2. Thực hiện các yêu cầu:

- Lập sơ đồ mạng AOA cho dự án (sơ đồ PERT).

- Tính thời gian xuất hiện sớm (TS) và thời gian xuất hiện muộn (TM) của mỗi nút sự kiện trong mạng.

Thời gian xuất hiện sớm của mỗi nút TS

ts1 = 0

ts2 = ts1 + d(A) = 0 + 5 = 5

ts4 = ts1 + d(C) = 0 + 6 = 6

ts3 = max(ts2 + d(E), ts1 + d(B), ts4 + d(c)) = max(5+6,0+4,6+5) = max (11,4,11) = 11

ts5 = max(ts3 + d(H), ts2 + d(D)) = max (11 + 5, 5 + 7) = max (16,12) = 16

ts6 = max(ts3 + d(J), ts4 + d(G)) = max (11 + 8, 6 + 7) = max (19,13) = 19

ts7 = max(ts5 + d(K), ts3 + d(I), ts6 + d(L)) = max (16 + 10, 11 + 8, 19 + 12) = max (26,19,31) = 31

ts8 = ts7 + d(M) = 31 + 4 = 35

Thời gian xuất hiện muộn của mỗi nút ™

tm1 = min (tm2 - d(C), tm3 - d(B), tm2 - d(A)) = min (5-5,6-4,5-5)= min(0,2,0) = 0

tm2 = min(tm3 - d(E) , tm5 - d(D)) = min(11-6, 21-7) = min (5,14) = 5

tm4 = min(tm3 - d(F) , tm6 - d(G)) = min(11 - 5, 19-7) = min(6,12) = 6

tm3 =min(tm7 - d(I), tm6 - d(J), ts5 - d(H)) = min (31-8,19-8,21-5) = min (23,11,16) = 11

tm5 =  tm7 - d(K) = 31 - 10 = 21

tm6 = tm7 - d(L) = 31 - 12 = 19

tm7 = tm8 - d(M) = 31

tm8 = 35

- Tính thời gian dự trữ (tối đa) của mỗi công việc.

| Công việc | Độ dài | Trước | Sau | MLij | MTij | MCij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| I | 8 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| H | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| G | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| K | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 |

- Xác định đường găng (CP) của dự án, từ đó cho biết dự án có thời gian hoàn thành tối thiểu là bao nhiêu?

Đường găng của dự án: A -> E -> J -> L -> M;

C -> F -> J -> L -> M

Thời gian kỳ vọng hoàn thành của dự án là`: 35 tuần

BÀI TẬP 2:

- Cho bảng các công việc của một dự án như sau:

Trong đó:

- Cột đầu quy định nút sự kiện bắt đầu và kết thúc của mỗi công việc.

- a: thời gian lạc quan (thuận lợi)

- b: thời gian thường gặp (bình thường)

- m: thời gian bi quan (khó khăn)

- Thực hiện các yêu cầu:

- Tính thời gian kỳ vọng cho mỗi công việc.

| Công việc |  | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | A | 2 |
| 1-3 | B | 5 |
| 1-4 | C | 3 |
| 2-5 | D | 7,2 |
| 2-6 | E | 11,5 |
| 3-7 | F | 15,8 |
| 4-8 | G | 9,2 |
| 5-6 | H | 0 |
| 6-7 | I | 0 |
| 6-9 | K | 3,5 |
| 7-8 | L | 0 |
| 7-9 | M | 3,8 |
| 8-9 | N | 5,3 |
| 9-10 | O | 2 |

- Lập sơ đồ mạng AOA cho dự án (sơ đồ PERT).

- Tính thời gian xuất hiện sớm (TS) và thời gian xuất hiện muộn (TM) của mỗi nút sự kiện trong mạng.

Thời gian xuất hiện sớm của mỗi nút TS

ts1 = 0

ts2 = ts1 + ta = 0 + 2 = 2

ts3 = ts1 + tb = 0 + 5 = 5

ts4 = ts1 + tc = 0 + 3 = 3

ts5 = ts2 + td = 2 + 7,2 = 9,2

ts6 = max( ts2 + te ; ts5 + th ) = max( 2 + 11,5 ; 9,2 + 0 ) = 13,5

ts7 = max( ts3 + tf ; ts6 + ti ) = max( 5 + 15,8 ; 13,5 + 0 ) = 20,8

ts8 = max( ts4 + tg ; ts7 + tl ) = max( 3 + 9,2 ; 20,8 + 0 ) = 20,8

ts9 = max( ts6 + tk ; ts7 + tm ; ts8 + tn ) = max( 13,5 + 3,5 ; 20,8 + 3,8 ; 20,8 + 5,3 ) = 26,1

ts10 = ts9 + to = 26,1 + 2 = 28,1

Thời gian xuất hiện muộn của mỗi nút TM

tm1 = min( tm4 – tc ; tm3 – tb ; tm2 – ta ) = min( 11,6 – 3 ; 5 – 5 ; 9,3 – 2 ) = 0

tm2 = min( tm6 – te ; tm5 – td ) = min( 20,8 – 11,5 ; 20,8 – 7,2 ) = 9,3

tm3 = tm7 – tf = 20,8 – 15,8 = 5

tm4 = tm8 – tg = 20,8 – 9,2 = 11,6

tm5 = tm6 – th = 20,8 – 0 =20,8

tm6 = min( tm7 – ti ; tm9 – tk ) = min( 20,8 – 0 ; 26,1 – 3,5) = 20,8

tm7 = min( tm8 – tl ; tm9 – tm ) = min( 20,8 – 0 ; 26,1 – 3,8 ) = 20,8

tm8 = tm9 – tn = 26,1 – 5,3 = 20,8

tm9 = tm10 – to = 28,1 – 2 = 26,1

tm10 = 28,1

- Tính thời gian dự trữ (tối đa) của mỗi công việc.

| Công việc | Trước | Sau | MLij | MTij | MCij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 0 | 7,3 | 0 |
| C | 1 | 4 | 0 | 8,6 | 0 |
| D | 2 | 5 | 0 | 11,6 | -7,3 |
| E | 2 | 6 | 0 | 7,3 | -7,3 |
| G | 4 | 8 | 8,6 | 8,6 | 0 |
| K | 6 | 9 | 9,1 | 9,1 | 1,8 |
| M | 7 | 9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

- Xác định đường găng (CP) của dự án, từ đó cho biết dự án có thời gian kỳ vọng hoàn thành là bao nhiêu?

Đường găng của dự án: B -> F -> L -> N -> O

Thời gian kỳ vọng hoàn thành của dự án là: 28,1 tuần

- Tài liệu sử dụng:

[1] Bài giảng chương 3 (Trương Mỹ Dung)

[2] Một số tài liệu đính kèm (lấy từ LMS).

[3] File PPT của các nhóm báo cáo.